## 양평이천(용담천2교)공정
task1 | task2 | task3 | task4 | task5 | task6 | Phasing Codes | Duration | Planned Start | Planned End | FS Codes | FS | FS Dur | Formula | Quantity | Unit | Object unit cost | Base cost
교량공
용담천교량공사
용담천2교
교대
A1
[5 empty] | 토공 | BYD20000 | 92 | 2022-11-01 | 2023-01-31
[5 empty] | 말뚝 | BYD20010 | 10 | 2023-05-06 | 2023-05-15 | BYD20000 | SS | 5 | BYD20010#Count | 24 | 본 | 4950951 | 118822821.523
[5 empty] | 버림 | BYD20020 | 5 | 2023-05-16 | 2023-05-20 | BYD20010 | FS | 0 | BYD20020@Volume | 8.1836 | M3 | 39463 | 322948.6615
[5 empty] | 기초 | BYD20030 | 16 | 2023-05-26 | 2023-06-10 | BYD20020 | FS | 0 | BYD20030@Volume | 125.0739 | M3 | 103231 | 12911550.2736
[5 empty] | 벽체 | BYD20040 | 20 | 2023-06-16 | 2023-07-05 | BYD20030 | FS | 0 | BYD20040@Volume | 161.0937 | M3 | 154539 | 24895313.0987
[5 empty] | 흉벽 | BYD20050 | 20 | 2023-07-06 | 2023-07-25 | BYD20040 | FS | 0 | BYD20050@Volume | 21.6081 | M3 | 223020 | 4819039.2682
[5 empty] | 교좌면 | BYD20060 | 5 | 2023-08-16 | 2023-08-20 | BYD20070 | FS | 0 | BYD20060#Count | 4 | 기 | 1316955 | 5267821.5659
[5 empty] | 날개벽 | BYD20070 | 21 | 2023-07-26 | 2023-08-15 | BYD20050 | FS | 0 | BYD20070@Volume | 35.1238 | M3 | 238335 | 8371233.0681
[5 empty] | 뒷채움 | BYD20080 | 6 | 2023-09-12 | 2023-09-17 | BYD20070 | FS | 20 | BYD20080#Count | 1 | 식 | 12520566 | 12520566
[5 empty] | 접속슬래브 | BYD20090 | 20 | 2024-03-15 | 2024-04-03 | BYD20910 | FS | 100 | BYD20090@Volume | 48.5711 | M3 | 191326 | 8976536
[5 empty] | 접속슬래브버림 | BYD20091 | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | BYD20910 | FS | 0 | BYD20091@Volume | 11.7611 | M3 | 25519 | 300132.1529
[5 empty] | 점검로 | BYD20092 | 3 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | BYD20910 | FS | 0 | BYD20092#Count | 1 | 식 | 465021 | 465021.68
교각
P1
[5 empty] | 말뚝 | BYD20100 | 11 | 2023-05-21 | 2023-05-31 | BYD20010 | FS | 5 | BYD20100#Count | 1 | 본 | 153495414 | 153495414.3704
[5 empty] | 기둥1단 | BYD20110 | 15 | 2023-06-12 | 2023-06-26 | BYD20100 | FS | 12 | BYD20110@Volume | 29.4051 | M3 | 688116 | 20234146.2501
[5 empty] | 기둥2단 | BYD20120 | 15 | 2023-06-27 | 2023-07-11 | BYD20110 | FS | 0 | BYD20120@Volume | 29.4051 | M3 | 253516 | 7454671.8958
[5 empty] | 기둥3단 | BYD20130 | 15 | 2023-07-12 | 2023-07-26 | BYD20120 | FS | 0 | BYD20130@Volume | 29.16 | M3 | 255957 | 7463704.3717
[5 empty] | 기둥4단 | BYD20140 | 16 | 2023-07-27 | 2023-08-11 | BYD20130 | FS | 0 | BYD20140@Volume | 29.16 | M3 | 255957 | 7463704.3717
[5 empty] | 코핑 | BYD20150 | 21 | 2023-08-12 | 2023-09-01 | BYD20140 | FS | 0 | BYD20150@Volume | 80.7448 | M3 | 938483 | 75777616.178
[5 empty] | 교좌면 | BYD20160 | 15 | 2023-09-02 | 2023-09-16 | BYD20150 | FS | 0 | BYD20160#Count | 8 | 기 | 1511619 | 12092954.9848
P2
[5 empty] | 말뚝 | BYD20170 | 10 | 2023-06-01 | 2023-06-10 | BYD20090 | FS | 0 | BYD20170#Count | 1 | 본 | 35435132 | 35435132.0285
[5 empty] | 기둥1단 | BYD20180 | 15 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | BYD20170 | FS | 11 | BYD20180@Volume | 29.4051 | M3 | 245122 | 7207838.7581
[5 empty] | 기둥2단 | BYD20190 | 15 | 2023-07-06 | 2023-07-20 | BYD20180 | FS | 0 | BYD20190@Volume | 29.4051 | M3 | 242083 | 7118476.3816
[5 empty] | 기둥3단 | BYD20200 | 16 | 2023-07-21 | 2023-08-05 | BYD20190 | FS | 0 | BYD20200@Volume | 29.4051 | M3 | 244786 | 7197958.4957
[5 empty] | 기둥4단 | BYD20210 | 15 | 2023-08-06 | 2023-08-20 | BYD20200 | FS | 0 | BYD20210@Volume | 22.2989 | M3 | 248229 | 5535234.3509
[5 empty] | 기둥5단 | BYD20220 | 16 | 2023-08-21 | 2023-09-05 | BYD20210 | FS | 0 | BYD20220@Volume | 22.2989 | M3 | 248229 | 5535234.3509
[5 empty] | 코핑 | BYD20230 | 20 | 2023-09-06 | 2023-09-25 | BYD20220 | FS | 0 | BYD20230@Volume | 75.7022 | M3 | 515058 | 38991031.1814
[5 empty] | 교좌면 | BYD20240 | 10 | 2023-09-26 | 2023-10-05 | BYD20230 | FS | 0 | BYD20240#Count | 6 | 기 | 1517642 | 9105851.6826
P3
[5 empty] | 말뚝 | BYD20250 | 10 | 2023-06-11 | 2023-06-20 | BYD20160 | FS | 0 | BYD20250#Count | 1 | 본 | 34181357 | 34181357.4063
[5 empty] | 기둥1단 | BYD20260 | 15 | 2023-07-01 | 2023-07-15 | BYD20250 | FS | 11 | BYD20260@Volume | 29.4051 | M3 | 243940.5666 | 7173108.3816
[5 empty] | 기둥2단 | BYD20270 | 16 | 2023-07-16 | 2023-07-31 | BYD20260 | FS | 0 | BYD20270@Volume | 29.4051 | M3 | 240901.4048 | 7083741.3816
[5 empty] | 기둥3단 | BYD20280 | 15 | 2023-08-01 | 2023-08-15 | BYD20270 | FS | 0 | BYD20280@Volume | 29.4051 | M3 | 243604.4048 | 7163223.4957
[5 empty] | 기둥4단 | BYD20290 | 16 | 2023-08-16 | 2023-08-31 | BYD20280 | FS | 0 | BYD20290@Volume | 25.9745 | M3 | 246583.6035 | 6404893.0204
[5 empty] | 기둥5단 | BYD20300 | 15 | 2023-09-01 | 2023-09-15 | BYD20290 | FS | 0 | BYD20300@Volume | 25.9745 | M3 | 246583.6035 | 6404893.0204
[5 empty] | 코핑 | BYD20310 | 20 | 2023-09-16 | 2023-10-05 | BYD20300 | FS | 0 | BYD20310@Volume | 32.5327 | M3 | 2126365.0886 | 69176435.214
[5 empty] | 교좌면 | BYD20320 | 5 | 2023-10-06 | 2023-10-10 | BYD20310 | FS | 0 | BYD20320#Count | 4 | 기 | 1445637.445 | 5782549.7799
P4
[5 empty] | 말뚝 | BYD20330 | 11 | 2023-07-21 | 2023-07-31 | BYD20250 | FS | 30 | BYD20330#Count | 1 | 본 | 36278351.3028 | 36278351.3028
[5 empty] | 기둥1단 | BYD20340 | 15 | 2023-08-11 | 2023-08-25 | BYD20330 | FS | 11 | BYD20340@Volume | 29.4051 | M3 | 674764.4871 | 19841549.3816
[5 empty] | 기둥2단 | BYD20350 | 16 | 2023-08-26 | 2023-09-10 | BYD20340 | FS | 0 | BYD20350@Volume | 29.4051 | M3 | 240164.425 | 7062070.3816
[5 empty] | 기둥3단 | BYD20360 | 15 | 2023-09-11 | 2023-09-25 | BYD20350 | FS | 0 | BYD20360@Volume | 29.4051 | M3 | 242867.425 | 7141552.4957
[5 empty] | 기둥4단 | BYD20370 | 15 | 2023-09-26 | 2023-10-10 | BYD20360 | FS | 0 | BYD20370@Volume | 29.3561 | M3 | 245216.0102 | 7198590.4471
[5 empty] | 기둥5단 | BYD20380 | 15 | 2023-10-11 | 2023-10-25 | BYD20370 | FS | 0 | BYD20380@Volume | 29.3561 | M3 | 245216.0102 | 7198590.4471
[5 empty] | 코핑 | BYD20390 | 21 | 2023-10-26 | 2023-11-15 | BYD20380 | FS | 0 | BYD20390@Volume | 32.5327 | M3 | 1014342.3066 | 32999311.94
[5 empty] | 교좌면 | BYD20400 | 10 | 2023-11-16 | 2023-11-25 | BYD20390 | FS | 0 | BYD20400#Count | 4 | 기 | 1376235.441 | 5504941.7638
P5
[5 empty] | 말뚝 | BYD20410 | 10 | 2023-08-01 | 2023-08-10 | BYD20330 | FS | 0 | BYD20410#Count | 1 | 본 | 33509605.7232 | 33509605.7232
[5 empty] | 기둥1단 | BYD20420 | 16 | 2023-08-21 | 2023-09-05 | BYD20410 | FS | 11 | BYD20420@Volume | 29.4051 | M3 | 247484.3338 | 7277313.3816
[5 empty] | 기둥2단 | BYD20430 | 15 | 2023-09-06 | 2023-09-20 | BYD20420 | FS | 0 | BYD20430@Volume | 29.4051 | M3 | 244445.1721 | 7187946.3816
[5 empty] | 기둥3단 | BYD20440 | 15 | 2023-09-21 | 2023-10-05 | BYD20430 | FS | 0 | BYD20440@Volume | 29.4051 | M3 | 247148.2043 | 7267423.8106
[5 empty] | 기둥4단 | BYD20450 | 15 | 2023-10-06 | 2023-10-20 | BYD20440 | FS | 0 | BYD20450@Volume | 29.4051 | M3 | 249643.1473 | 7340793.6098
[5 empty] | 기둥5단 | BYD20460 | 16 | 2023-10-21 | 2023-11-05 | BYD20450 | FS | 0 | BYD20460@Volume | 2.1564 | M3 | 249745.9793 | 538547.7857
[5 empty] | 코핑 | BYD20470 | 20 | 2023-11-06 | 2023-11-25 | BYD20460 | FS | 0 | BYD20470@Volume | 32.5327 | M3 | 1168018.8117 | 37998826.302
[5 empty] | 교좌면 | BYD20480 | 5 | 2023-11-26 | 2023-11-30 | BYD20470 | FS | 0 | BYD20480#Count | 4 | 기 | 1506418.0612 | 6025672.2449
P6
[5 empty] | 말뚝 | BYD20490 | 16 | 2023-10-16 | 2023-10-31 | BYD20590 | FS | 0 | BYD20490#Count | 1 | 본 | 67151331.4866 | 67151331.4866
[5 empty] | 세굴방지공 | BYD20500 | 15 | 2025-03-01 | 2025-03-15 | BYD20990 | FF | 0 | BYD20500#Count | 1 | 식 | 9744045.9039 | 9744045.9039
[5 empty] | 기둥1단 | BYD20510 | 15 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | BYD20490 | FS | 16 | BYD20510@Volume | 29.4051 | M3 | 249068.5035 | 7323896.1245
[5 empty] | 기둥2단 | BYD20520 | 15 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | BYD20510 | FS | 90 | BYD20520@Volume | 29.4051 | M3 | 246029.3756 | 7234524.512
[5 empty] | 기둥3단 | BYD20530 | 16 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | BYD20520 | FS | 0 | BYD20530@Volume | 29.4051 | M3 | 248732.3418 | 7314011.2386
[5 empty] | 기둥4단 | BYD20540 | 15 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | BYD20530 | FS | 0 | BYD20540@Volume | 29.4051 | M3 | 251435.3418 | 7393493.3527
[5 empty] | 기둥5단 | BYD20550 | 15 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | BYD20540 | FS | 0 | BYD20550@Volume | 19.8975 | M3 | 251953.781 | 5013243.5161
[5 empty] | 기둥6단 | BYD20560 | 15 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | BYD20550 | FS | 0 | BYD20560@Volume | 19.8975 | M3 | 251953.781 | 5013243.5161
[5 empty] | 코핑 | BYD20570 | 21 | 2024-05-21 | 2024-06-10 | BYD20670 | FS | 0 | BYD20570@Volume | 32.5327 | M3 | 1014670.7155 | 33009995.976
[5 empty] | 교좌면 | BYD20580 | 5 | 2024-06-11 | 2024-06-15 | BYD20570 | FS | 0 | BYD20580#Count | 4 | 기 | 1376477.5761 | 5505910.3044
P7
[5 empty] | 말뚝 | BYD20590 | 10 | 2023-10-06 | 2023-10-15 | BYD20690 | FS | 0 | BYD20590#Count | 1 | 본 | 29536836.2202 | 29536836.2202
[5 empty] | 세굴방지공 | BYD20600 | 15 | 2025-03-01 | 2025-03-15 | BYD20990 | FF | 0 | BYD20600#Count | 1 | 식 | 9744057.756 | 9744057.756
[5 empty] | 기둥1단 | BYD20610 | 15 | 2023-11-06 | 2023-11-20 | BYD20590 | FS | 20 | BYD20610@Volume | 29.4051 | M3 | 672445.2925 | 19773353.1245
[5 empty] | 기둥2단 | BYD20620 | 15 | 2023-11-21 | 2023-12-05 | BYD20610 | FS | 0 | BYD20620@Volume | 29.4051 | M3 | 237845.258 | 6993869.512
[5 empty] | 기둥3단 | BYD20630 | 15 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | BYD20620 | FS | 0 | BYD20630@Volume | 29.4051 | M3 | 240548.2305 | 7073356.2386
[5 empty] | 기둥4단 | BYD20640 | 16 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | BYD20630 | FS | 0 | BYD20640@Volume | 29.4051 | M3 | 243251.2305 | 7152838.3527
[5 empty] | 기둥5단 | BYD20650 | 15 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | BYD20640 | FS | 0 | BYD20650@Volume | 24.4553 | M3 | 242081.5597 | 5920168.7305
[5 empty] | 기둥6단 | BYD20660 | 15 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | BYD20650 | FS | 0 | BYD20650@Volume | 24.4553 | M3 | 242081.5597 | 5920168.7305
[5 empty] | 코핑 | BYD20670 | 20 | 2024-05-01 | 2024-05-20 | BYD20660 | FS | 0 | BYD20670@Volume | 32.5327 | M3 | 1014312.4512 | 32998340.664
[5 empty] | 교좌면 | BYD20680 | 5 | 2024-05-21 | 2024-05-25 | BYD20670 | FS | 0 | BYD20680#Count | 4 | 기 | 1377204.5259 | 5508818.1036
P8
[5 empty] | 말뚝 | BYD20690 | 5 | 2023-10-01 | 2023-10-05 | BYD20100 | SS | 100 | BYD20690#Count | 1 | 본 | 27556071.9377 | 27556071.9377
[5 empty] | 기둥1단 | BYD20700 | 16 | 2023-10-26 | 2023-11-10 | BYD20690 | FS | 21 | BYD20700@Volume | 29.4051 | M3 | 244900.6948 | 7201335.512
[5 empty] | 기둥2단 | BYD20710 | 15 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | BYD20700 | FS | 100 | BYD20710@Volume | 29.4051 | M3 | 241861.5001 | 7111973.1245
[5 empty] | 기둥3단 | BYD20720 | 16 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | BYD20710 | FS | 0 | BYD20720@Volume | 29.4051 | M3 | 244564.5001 | 7191455.2386
[5 empty] | 기둥4단 | BYD20730 | 15 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | BYD20720 | FS | 0 | BYD20730@Volume | 29.4051 | M3 | 247267.5001 | 7270937.3527
[5 empty] | 기둥5단 | BYD20740 | 15 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | BYD20730 | FS | 0 | BYD20740@Volume | 7.9394 | M3 | 250887.4526 | 1991891.4125
[5 empty] | 코핑 | BYD20750 | 20 | 2024-05-01 | 2024-05-20 | BYD20740 | FS | 0 | BYD20750@Volume | 32.5327 | M3 | 1014774.2325 | 33013363.6641
[5 empty] | 교좌면 | BYD20760 | 5 | 2024-05-21 | 2024-05-25 | BYD20750 | FS | 0 | BYD20760#Count | 2 | 기 | 1502172.4356 | 3004344.8712
상부
|  |  |  | S1 | [8 empty] | BYD20770#Count | 8 | 본 | 3040447 | 24323576
[5 empty] | 거더 | BYD20770 | 11 | 2024-07-06 | 2024-07-16 | BYD20080,BYD20160,BYD20240 | FS,FS,FS | 0,0,0 | BYD20780#Count | 6 | 본 | 3040447 | 18242682
[5 empty] | 가로보 | BYD20800 | 4 | 2024-07-22 | 2024-07-25 | BYD20770 | FS | 0 | BYD20790#Count | 6 | 본 | 3040447 | 18242682
[5 empty] | PC패널 | BYD20830 | 22 | 2024-08-04 | 2024-08-25 | BYD20800 | FS | 10
[5 empty] | 슬래브 | BYD20860 | 46 | 2024-08-26 | 2024-10-10 | BYD20830 | FS | 0
[5 empty] | 방호벽 | BYD20890 | 10 | 2024-11-16 | 2024-11-25 | BYD20830,BYD20840,BYD20850 | FS,FS,FS | 5,5,5
[5 empty] | 포장 | BYD20920 | 11 | 2025-05-21 | 2025-05-31 | BYD20890,BYD20900,BYD20910 | FS,FS,FS | 5,5,5
S2
[5 empty] | 거더 | BYD20780 | 6 | 2024-06-30 | 2024-07-05 | BYD20240,BYD20310,BYD20390,BYD20480 | FS,FS,FS,FS | 0,0,0,0
[5 empty] | 가로보 | BYD20810 | 3 | 2024-07-19 | 2024-07-21 | BYD20780 | FS | 0 | BYD20860@Volume | 242.8934 | M3 | 633587.5386 | 153894203.2969
[5 empty] | PC패널 | BYD20840 | 6 | 2024-07-29 | 2024-08-03 | BYD20810 | FS | 10 | BYD20870@Volume | 156.8165 | M3 | 621711.0885 | 97494584.644
[5 empty] | 슬래브 | BYD20870 | 31 | 2024-10-11 | 2024-11-10 | BYD20840 | FS | 0 | BYD20880@Volume | 156.577 | M3 | 618126.1284 | 96784365.5106
[5 empty] | 방호벽 | BYD20900 | 10 | 2024-11-16 | 2024-11-25 | BYD20830,BYD20840,BYD20850 | FS,FS,FS | 5,5,5 | BYD20890@Length | 95.084 | M | 85969.3533 | 8174309.99
[5 empty] | 포장 | BYD20930 | 11 | 2025-05-21 | 2025-05-31 | BYD20890,BYD20900,BYD20910 | FS,FS,FS | 5,5,5 | BYD20900@Length | 120.53 | M | 73384.6156 | 8845047.714
|  |  |  | S3 | [8 empty] | BYD20910@Length | 125.06 | M | 73288.3878 | 9165445.78
[5 empty] | 거더 | BYD20790 | 4 | 2024-06-26 | 2024-06-29 | BYD20480,BYD20580,BYD20680,BYD20760 | FS,FS,FS,FS | 0,0,0,0 | BYD20920@Area | 242.8934 | M2 | 633587.5386 | 153894203.2969
[5 empty] | 가로보 | BYD20820 | 2 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | BYD20790 | FS | 0 | BYD20930@Area | 156.8165 | M2 | 621711.0885 | 97494584.644
[5 empty] | PC패널 | BYD20850 | 3 | 2024-07-26 | 2024-07-28 | BYD20820 | FS | 10 | BYD20940@Area | 156.577 | M2 | 618126.1284 | 96784365.5106
[5 empty] | 슬래브 | BYD20880 | 46 | 2024-08-26 | 2024-10-10 | BYD20850 | FS | 0
[5 empty] | 방호벽 | BYD20910 | 10 | 2024-11-16 | 2024-11-25 | BYD20830,BYD20840,BYD20850 | FS,FS,FS | 5,5,5
[5 empty] | 포장 | BYD20940 | 11 | 2025-05-21 | 2025-05-31 | BYD20890,BYD20900,BYD20910 | FS,FS,FS | 5,5,5
기타
기타
[5 empty] | 공사용가도 | BYD20950 | 61 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | BYD20000 | SS | 0 | BYD20950#Count | 1 | 식 | 36234748 | 36234748
[5 empty] | 석축 | BYD20960 | 15 | 2023-08-16 | 2023-08-30 | BYD20070 | FS | 0 | BYD20960#Count | 1 | 식 | 9960122 | 9960122
[5 empty] | 상부 철거 | BYD20970 | 31 | 2024-07-26 | 2024-08-25 | BYD20000 | SS | 50 | BYD20970#Count | 1 | 식 | 412442081 | 412442081
[5 empty] | 기초보강 | BYD20980 | 109 | 2023-02-01 | 2023-05-20 | BYD20000 | SS | 100 | BYD20980#Count | 1 | 식 | 414535347.58 | 414535347.58
[5 empty] | 배수시설 | BYD20990 | 31 | 2025-03-01 | 2025-03-31 | BYD20920,BYD20930,BYD20940 | FS,FS,FS | 10,10,10 | BYD20990#Count | 1 | 개소 | 318505276.99 | 318505276.99
[5 empty] | 점검시설 | BYD21000 | 30 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | BYD20920,BYD20930,BYD20940 | FS,FS,FS | 10,10,10 | BYD21000#Count | 1 | 개소 | 318505276.99 | 318505276.99
[5 empty] | 가로등기초 | BYD21020 | 8 | 2025-06-01 | 2025-06-08 | BYD21000 | FF | 0 | BYD21020#Count | 1 | 개소 | 318505276.99 | 318505276.99
[5 empty] | 부대공 | BYD21010 | 61 | 2025-06-01 | 2025-07-31 | BYD21000 | FF | 0 | BYD21010#Count | 1 | 식 | 318505276.99 | 318505276.99
[5 empty] | B119960A02가시설 | BYD21100 | 30 | 2023-04-01 | 2023-04-30 |  |  |  | BYD21100#Count | 1 | 식 | 33886898.07 | 33886898.07
[5 empty] | B119679S01상부거더 | BYD30000 | 59 | 2024-02-01 | 2024-03-31 |  |  |  | BYD30000#Count | 8 | 본 | 22306109 | 178448872